项目基本信息表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信 息 | 项 目名称 | 永德县2023年省级农业发展专项资金“农经统计”项目 | | | | |
| 下达资金文件 | 永财农发[2023]40号 | | | | |
| 项 目实施年度 | 2023年 1 月--2021年 12月 | | 项目实施周期 (年) | 1年 | |
| **2021**年 | 合计 |  | 2万元 | | |
| 其中 | 中央农业发展专项资 金 |  | 省级农业发展专项资金 | 2万元 |
| 中央整合涉农资金 |  | 省级统筹整合涉农资金 |  |
| 县级财政 |  | 部门自筹 | 0 |
| 主管部门 | 永德县农业农村局 | 主管部门联系电话 | 0883—5211501 |  |  |
| 基层项目单位名称 | 永德县经营管理站 | 基层项目实施地址 | 永德县10个乡镇 | 基层项目单位邮编 | 677600 |
| 基层项目单位项目负责人 | 杨振宇 | 基层项目单位电话 | 0883——5211061 | 基层项目单位电子邮箱 | [ydxn](mailto:ydxnjz@163.com)jz@163.com |
| 项 目 目 标 | 工作重点及范围和方向 | 全力做好粮食畜牧业统计调查和农经统计工作， 为管理部门、县委县政府决策提供科学依据 ，保障农村经济[可持续发展](https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%AF%E6%8C%81%E7%BB%AD%E5%8F%91%E5%B1%95?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E5%86%9C%E6%9D%91%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E7%BB%9F%E8%AE%A1/_blank)。 | | | | |
| 项 目 的可行性论证 | 项目符合了国家投资导向， 且产生相应社会效益 、可持续效益。 | | | | |
| 项 目 的具体目标 | 完成1套农村经济信息统计报表（套）、组织开展一次集中培训，培训人员30人次。 | | | | |
| 项 目 的受益对象 | 科学的农经统计数据， 全县受益。 | | | | |
| 项 目进 度安排 | 项 目具体实施计划 | 前期准备阶段1-3月 | 总结上一年度工作、做好本年相关农经统计报表，制定相关项目方案。 | | | |
| 组织实施阶段4-11月 | 根据上级部门对实施方案的批复建设内容， 完成项目设计 、实施等各项工作 。 | | | |
| 总结验收阶段12月 | 开展项目资金使用情况自检自查工作， 上报工作总结 、组织检查验收 。 | | | |
| 财务管 理 | 项 目单位财务管理制度 | 《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业发展专项资金管理办法 (试行) 的通知》 (云农财[2016]8 号) | | | | |
| 执行财务管理制度情况 | 严格按照《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业发展专项资金管理办法 (试行) 的通知》(云农财[2016]8 号)文件要求执 行， 建立健全村级财务收支预决算制度， 严格收支审批 。 | | | | |
| 实施项目配套资金落实情 况 | 已经落实。 | | | | |
| 绩效 目 标 | 主要情况 | 完成农经统计报表1套，组织开展集中培训一次30人 ，农经统计数据的完整性和准确率达 95%以上， 服务对象满意度达85%以上。 | | | | |

附件**2**

项目预算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 明细项目 | 支出经济科目 | 数据/任 务 | 计量 单位 | 标准/单价  (元) | 资金规模  (元) | 其中：中  央农业发  展专项资  金 | 中央整  合涉农  资金  (元) | 省级农业发  展专项资金  (元) | 县级 财政 | 部门 自筹 | 测算依据 |
| 1 | 县级集中组织开展  农经统计工作培  训费 (伙食费、住  宿费、资料印刷  费 ) | 商品与服务支出 | 60人 (伙 食) 、60人 (住宿 ) 、  资料60份 | 天、  份 | 90元/人/天 (伙 食) 、100元/  人/天 (住宿 )  、30元/份 (资料 ) | 13200 |  |  | 13200 |  |  | 财政局、组织部 文件规定的标准 |
| 2 | 购买农经统计工 作所需的资料盒、  档案袋、纸张 | 商品与服务支出 | 一批 | 批 | 6800元/批 | 6800 |  |  | 6800 |  |  | 市场询价 |
|  | 总计 |  |  |  |  | **20000** |  |  | **20000** |  |  |  |

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标申报表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 永德县2023年省级农业发展专项资金“农经统计”项目 | | 项目负责人及联系电话 | | 杨振宇0883-5211501 | |
| 主管部门 | | 永德县农业农村局 | | 实施单位 | | 永德县经营管理站 | |
| 资金情况 （万元） | | 年度资金总额： | | 2 | | | |
| 其中：财政拨款 | | 2 | | | |
| 其他资金 | | 0 | | | |
| 项目简述 | 完成各项农经统计工作任务，做好农经统计业务员的培训工作 | | | | | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | | |
| 全面完成农村经济管理统计 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农村经济信息统计报表（套） | | | | 1 |
| 质量指标 | 农经统计数据的完整性和准确率 | | | | ≥95% |
| 成本指标 |  | 财政资金投入 |  |  | ≤2万元 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | 2023年12月底 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过进行农经统计工作能够较全面反映农村经济发展状况 | | | | 有效提高 |
| 经济效益 指标 | - | | | | - |
| 生态效益指标 | - | | | | - |
| 可持续影响 指标 | 提高农经统计业务人员的业务素质，确保统计数据真实全面 | | | | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 资金管理使用满意度 | | | | ≥80% |
| 上级部门考核满意度 | | | | ≥70% |
| 受训业务人员对培训效果的满意程度 | | | | ≥85% |