项目基本信息表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信 息 | 项 目名称 | 农村集体产权制度改革和土地延包试点 | | | | |
| 下达资金文件 | 永财农发[2023]40号 | | | | |
| 项 目实施年度 | 2023年4月--2023年12月 | | 项目实施周期 | 8个月 | |
| **2023**年 | 合计 |  | 12.6万元 | | |
| 其中 | 中央农业发展专项资 金 |  | 省级农业发展专项资金 | 12.6万元 |
| 中央整合涉农资金 |  | 省级统筹整合涉农资金 |  |
| 县级财政 |  | 部门自筹 | 0 |
| 主管部门 | 永德县农业农村局 | 主管部门联系电话 | 0883—5211501 |  |  |
| 基层项目单位名称 | 永德县经营管理站 | 基层项目实施地址 | 永德县10个乡镇 | 基层项目单位邮编 | 677600 |
| 基层项目单位项目负责人 | 杨振宇 | 基层项目单位电话 | 0883——5211061 | 基层项目单位电子邮箱 | [ydxn](mailto:ydxnjz@163.com)jz@163.com |
| 项 目 目 标 | 工作重点及范围和方向 | 对已登记赋码的农村集体经济组织成员户发放证书并开展好产权制度改革的后续工作。 | | | | |
| 项 目 的可行性论证 | 项目符合了国家投资导向， 且产生相应社会效益 、可持续效益。 | | | | |
| 项 目 的具体目标 | 对已登记赋码的农村集体经济组织成员户发放证书并开展好产权制度改革的后续工作。 | | | | |
| 项 目 的受益对象 | 全县已登记赋码的农村集体经济组织成员户。 | | | | |
| 项 目进 度安排 | 项 目具体实施计划 | 前期准备阶段4-7月 | 开展市场询价，确定证书定制企业，制定项目实施方案 。 | | | |
| 组织实施阶段8-11月 | 开展农村集体经济组织成员身份去重、赋予农民集体经济组织成员权力（发成员证书）等工作 | | | |
| 总结验收阶段12月 | 开展项目资金使用情况自检自查工作， 上报工作总结 、组织检查验收 。 | | | |
| 财务管 理 | 项 目单位财务管理制度 | 《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业发展专项资金管理办法 (试行) 的通知》 (云农财[2016]8 号) | | | | |
| 执行财务管理制度情况 | 严格按照《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省农业发展专项资金管理办法 (试行) 的通知》(云农财[2016]8 号)文件要求执 行， 建立健全村级财务收支预决算制度， 严格收支审批 。 | | | | |
| 实施项目配套资金落实情 况 | 已经落实。 | | | | |
| 绩效 目 标 | 主要情况 | 已登记赋码的农村集体经济组织成员户证书发证率达 90%， 成员证数据的完整性和准确率达 90%以上， 服务对象满意度达85%以上。 | | | | |

附件**2**

项目预算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 明细项目 | 支出经济科目 | 数据/任 务 | 计量 单位 | 标准/单价  (元) | 资金规模  (元) | 其中：中  央农业发  展专项资  金 | 中央整  合涉农  资金  (元) | 省级农业发  展专项资金  (元) | 县级 财政 | 部门 自筹 | 测算依据 |
| 1 | 成员证等  定制支出 |  | 82000 | 本 | 1.5元/每本 | 123000 |  |  | 123000 |  |  | 市场询价 |
| 2 | 办公耗材  支出 |  | 1 | 批 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 市场询价 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 126000 |  |  | 126000 |  |  |  |

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标申报表 | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 农村集体产权制度改革和土地延包试点 | | 项目负责人及联系电话 | 杨振宇0883-5211501 | |
| 主管部门 | | 永德县农业农村局 | | 实施单位 | 永德县经营管理站 | |
| 资金情况 （万元） | | 年度资金总额： | | 12.6 | | |
| 其中：财政拨款 | | 12.6 | | |
| 其他资金 | | 0 | | |
| 项目简述 | 对已登记赋码的农村集体经济组织成员户发放证书并开展好产权制度改革的后续工作。 | | | | | |
| 总 体 目 标 | 年度目标 | | | | | |
| 对已登记赋码的农村集体经济组织成员户发放证书率达90%以上，并开展好产权制度改革的后续工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 已登记赋码的农村集体经济组织成员户证书发证率 | | | 90% |
| 质量指标 | 成员证数据的完整性和准确率 | | | ≥90% |
| 成本指标 | 财政资金投入 | | | ≤12.6万元 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2023年12月底 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过开展农村集体产权制度改革，切实维护村组集体经济组织及其成员合法权益 | | | 权益受维护 |
| 经济效益 指标 | - | | | - |
| 生态效益指标 | - | | | - |
| 可持续影响 指标 | 通过开展农村集体产权制度改革，有利于形成农村集体经济运行的新机制，增强农村集体经济发展的动力，拓宽农民增收新渠道，增加农民的财产性收入 | | | 农民增收渠道拓宽 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目受益对象满意度 | | | ≥85% |